รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ อบต.สีชมพู เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ******************************************* ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.สีชมพู จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.สีชมพู ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.สีชมพู "บริหารจัดการองค์กรอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อก้าวสู่องค์กรทันสมัย โปร่งใส ใส่ใจชุมชน"

ข. พันธกิจ ของอบต.สีชมพู

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.สีชมพูได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ง. การวางแผน อบต.สีชมพู ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป อบต.สีชมพู ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์; 2561; 2562; 2563; 2564; 2565. จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่; 184; 111,925,000.00; 185; 112,025,000.01; 189; 113,125,000.02; 189; 113,125,000.01; 208; 164,400,126.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; 11; 610,000.00; 117; 29,655,480.00; 117; 29,655,480.00; 117; 29,745,480.00; 133; 29,566,536.75. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน; 146; 80,040,000.00; 149; 80,110,000.00; 150; 80,610,000.00; 150; 80,610,000.00; 150; 80,610,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 39; 15,568,000.00; 39; 15,568,000.00; 39; 15,568,000.00; 39; 15,568,000.00; 39; 15,568,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; 28; 3,791,000.00; 28; 3,791,000.00; 28; 3,791,000.00; 28; 3,791,000.00; 28; 3,791,000.00. รวม; 408; 211,934,000.00; 518; 241,149,480.01; 523; 242,749,480.02; 523; 242,839,480.01; 558; 293,935,662.75.

จ. การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหารอบต.สีชมพู ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 42 โครงการ งบประมาณ 13,946,880 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่; 2; 70,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; 35; 10,737,277.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน; 2; 2,729,603.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 1; 10,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; 2; 400,000.00. รวม; 42; 13,946,880.00.

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.สีชมพู มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุ ประสงค์; ผลผลิต. 1.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน; โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ ผู้ไร้ที่พึ่ง; 30,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อสร้างงาน สร้าง รายได้ให้กับผู้ยาก จน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ไร้ที่พึ่ง; ประชาชนในเขตตำบลสี ชมพู หมู่ที่ ๑-๑๓. 2.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน; โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตร หมู่ที่ ๑-๑๓; 2,699,603.00; สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา; เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง; ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตร หมู่ที่ ๑-๑๓. 3.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู; 807,850.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน; เด็กเล็กก่อน วัยเรียนมีสุข ภาพและพัฒ นาการที่สม บูรณ์สมวัย. 4.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู; 1,491,440.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน; เด็กนักเรียนทุกคนได้ ดื่มนมทุกวันที่มีคุณภาพ. 5.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 1,491,440.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย; เด็กนักเรียนทุกคนได้ ดื่มนมทุกวันที่มีคุณภาพ. 6.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง อบต.สีชมพู; 807,850.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน; เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์และมีคุณภาพ. 7.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ รร.สพฐ.ในเขตบริการ อบต.สีชมพู; 0.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน; เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์และมีคุณภาพ. 8.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับ รร.สพฐ ในเขตบริการ อบต.สีชมพูจำนวน ๕ โรงเรียน; 1,491,440.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูณณ์แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน; เด้กนักเรียนทุกคนได้ดื่มนมทุกวันที่มีคุณภาพ. 9.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการจ้างเหมานักการภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. สีชมพู; 84,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; ๑)เพื่อให้เปิด ? ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. สีชมพู ๒) เพื่อให้รักษาความ สะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ทำงานและ ทรัพย์สินของราชการ ๓) ดูแล บำรุงรักษาต้น ไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณอาคารสำนักงาน และอาคารที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ ศพด. (๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้ รับมอบหมาย; ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะ อาดน่าอยู่ถูกหลักอนา มัย. 10.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู; 252,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; ๑.เพื่อส่งเสริมการศึกษา ๒.เพื่อพัฒนาด้านการ เรียนการสอนจัดประสบ การณ์ในการเรียนรู้ของ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กครบทั้ง 4 ด้านและเหมาะสมกับ วัย; จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๓ คน. 11.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารและ สมาชิก อบต.ฯ (ศึกษาดูงาน); 300,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและเพิ่ม ประสิทธิภาพของการ ปฏิบัติงาน; ได้เข้ารับการฝึกอบ รมพัฒนาศักยภาพ. 12.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู; 10,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อส่งเสริมและปลูก ฝังนิสัยกตัญญูกตเวที; จัดกิจกรรมให้เด็กได้ แสดงความรักความ กตัญญู. 13.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. สีชมพู; 5,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อส่งเสริมสุขภาพใน ช่องปากและฟันของ เด็ก; เด็กนักเรียน ครูและผู้ ปกครอง เข้าใจในการดู แลสุขภาพในช่องปาก และฟัน. 14.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการวันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 5,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อส่งเสริมและปลูก ฝังนิสัยกตัญญูกตเวที; นักเรียนเห็นถึงความ สำคัญของผู้ให้กำเนิด. 15.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 10,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทัศนคติที่ดีในการดำรง ชีวิตประจำผ่านกิจ กรรมลูกเสือ เนตรนารี; นักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖ มี ความรู้มีทัศนคติที่ดีและ นำไปใช้ในชีวิตประจำ วัน. 16.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการเข้าค่ายภาษาอัง กฤษ (English Camp) โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 50,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อให้นักเรียนมีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม สาระภาษาต่างประเทศ สูงขึ้น; นักเรียน ๗๕ % มีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม สาระภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)สูงขึ้น. 17.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการตามรอยพระราช ดำริเศรษฐกิจพอเพียงโรง เรียนบ้านห้วยสายหนัง; 10,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อให้นักเรียนมีความ รู้ตามแนวเกษตรทฤษ ฎีใหม่และนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน; นักเรียน ๘๐ % มีความ รู้ตามแนวเกษตรทฤษฎี ใหม่และนำไปใช้ในชีวิต ประจำวัน. 18.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้า ราชการครูของโรงเรียนใน สังกัด อปท. โรงเรียนบ้าน ห้วยสายหนัง; 807,850.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาศักย; ผู้บริหาร ครู และบุคลา กรทางการศึกษาพัฒนา ศักยภาพในการทำงาน ให้บรรลุผลตามวัตถุ ประสงค์เพิ่มขึ้น ๘๐ %. 19.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; จ้างเหมาครูช่วยสอนสาขา วิชาพลศึกษา โรงเรียนบ้าน ห้วยสายหนัง; 120,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อให้โรงเรียนมีครู สอนวิชาพลศึกษาสำ หรับทำการสอนนัก เรียน; นักเรียนได้เรียนวิชาพล ศึกษากับครูที่สอนตรง ตามรายวิชาและที่โรง เรียนขาดแคลน. 20.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา โรง เรียนบ้านห้วยสายหนัง; 807,850.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาร่วมกัน; ผู้บริหาร ครู และบุคลา กรทางการศึกษาร่วมกัน พัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษา. 21.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (wireless fidelity:wi fi) โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 807,850.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อให้โรงเรียนบ้าน ห้วยสายหนังมีระบบ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แบบไร้สาย ใช้ในการ สืบค้นข้อมูล; นักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษาใช้ อิน เตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ ทางการศึกษา. 22.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรง เรียนระบบ ADSL (Asym metric digital subscr iber line) โรงเรียนบ้าน ห้วยสายหนัง; 807,850.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อส่งเสริมและพัฒนา การเรียนการสอน; นักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษาใช้อิน เตอร์เน็ตในการสืบค้น ข้อมูลที่สำคัญในการศึก ษาหาความรู้. 23.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 5,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพัฒ นาการของเด็กร่วมกัน; ผู้ปกครองนักเรียนทุก คนเข้าร่วมฟังการปฐม นิเทศ. 24.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.สีชมพู; 30,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; ๑.เพื่อส่งเสริมพัฒนา เด็กในการทำกิจกรรม ร่วมกับผู้อื่น ๒.เพื่อส่งเสริมความ สามารถในการแสดง ออกของเด็ก; ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ในเขต ตำบล สีชมพู. 25.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 20,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อให้นักเรียนได้เห็น ความสำคัญของการ ออกกำลังกายและ ได้เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาสีภายใน กีฬา นักเรียนท้องถิ่นระดับ ภาคฯ และกีฬานัก เรียนกลุ่มเครือข่าย การจัดการศึกษาท้อง ถิ่น; นักเรียนทุกคนเข้าร่วม กิจกรรม ๑๐๐ %. 26.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ศพด) ๑.ค่าจัดการเรียนการสอน; 153,000.00; สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา; ตอบสนองต่อความ ต้องการและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ; -จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี. 27.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ศพด) ๒.ค่าหนังสือเรียน; 18,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; ตอบสนองต่อความ ต้องการและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ; -จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี. 28.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ศพด) ๓.ค่าอุปกรณ์การเรียน; 18,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; ตอบสนองต่อความ ต้องการและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ; -จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี. 29.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ศพด) ๔.ค่าเครื่องแบบนักเรียน; 27,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; ตอบสนองต่อความ ต้องการและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ; -จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี. 30.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) ๔.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน; 38,700.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; ตอบสนองต่อความ ต้องการและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ; -จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี. 31.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึก ษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับอนุบาล) โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 95,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; ตอบสนองต่อความ ต้องการและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ; -ระดับอนุบาลศึกษาคนละ ๘๕๐ บาท/ภาค เรียน. 32.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับประถมศึกษา) โรงเรียนบ้านห้วย สายหนัง; 68,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; ตอบสนองต่อความ ต้องการและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ; -ระดับประถมศึกษา คนละ ๙๕๐ บาท/ภาค เรียน. 33.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(รายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up)โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 25,000.00; สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา; ตอบสนองต่อความ ต้องการและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ; ระดับประถมศึกษา คนละ ๒๕๐ บาท ต่อภาคเรียน. 34.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียนอนุบาล)โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 8,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; ตอบสนองต่อความ ต้องการและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ; ระดับอนุบาล คนละ ๒๐๐ บาท/ปี. 35.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียนประถมศึกษา) โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 36,657.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; ตอบสนองต่อความ ต้องการและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ; ระดับประถมศึกษา ป.1 คนละ656.25 บาท/ปี ป.2 คนละ649.95 บาท/ปี ป.3 คนละ653.10 บาท/ปี ป.4 คนละ706.65 บาท/ปี ป.5 คนละ846.30 บาท/ปี ป.6 คนละ858.90 บาท/ปี. 36.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล) โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 8,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; ตอบสนองต่อความ ต้องการและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ; ระดับอนุบาล คนละ ๑๐๐ บาท /ภาค /ปี. 37.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐานค่าอุปกรณ์การเรียนระดับประถมศึกษา) โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 19,500.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; ตอบสนองต่อความ ต้องการและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ; ระดับประถมศึกษา คน ละ ๑๙๕ บาท /ภาค. 38.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่; โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.); 20,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเป็นกำลังหลักใน การป้องกันหมู่บ้าน โดยการอบรมเพิ่ม ความรู้และความสา มารถของ อปพร.; อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนได้ รับการอบรมเพิ่ม ความรู้และความสา มารถ. 39.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่; โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล; 50,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้ประชาชนและ ผู้สัญจรไป-มา ตาม ถนนสายหลักมีความ ปลอดภัย; ตั้งจุดให้บริการประ ชาชนในช่วงเทศ กาล. 40.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ; 10,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับ ชุมชน; ปลูกป่าภายในชุมชน. 41.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อบต.สีชมพู; 300,000.00; สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา; เพื่อให้การเลือกตั้งผู้ บริหารและสมาชิก อบต.เป็นไปด้วยความ สุจริต ยุติธรรม; จัดการเลือกตั้งผู้ บริหารและสมาชิก อบต. สีชมพู. 42.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ; 100,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อแสดงออกถึงความ จงรักภักดี และรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นราชสัก การะแด่สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระบรมราชิ นีนาถในพระบาทสม เด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช และ พระบรมวงศานุวงศ์; การดำเนินงานเกี่ยวกับ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เป็นไปด้วยความเรียบ ร้อย.

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.สีชมพู มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 35 โครงการ จำนวนเงิน 13,796,880 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 35 โครงการ จำนวนเงิน 12,242,732 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา; โครงการ; การเบิกจ่ายงบประมาณ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่; 1; 28,200.00; 1; 28,200.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; 31; 9,909,150.30; 31; 9,909,150.30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน; 1; 2,079,203.46; 1; 2,079,203.46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; 2; 226,178.00; 2; 226,178.00. รวม; 35; 12,242,731.76; 35; 12,242,731.76. รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.สีชมพู ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. 1.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน; อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชุมแพ; 2,699,603.00; 2,079,203.46; 2,079,203.46; 620,399.54. 2.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา; 807,850.00; 758,875.00; 758,875.00; 48,975.00. 3.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; วัสดุงานบ้านงานครัว; 1,491,440.00; 1,344,640.10; 1,344,640.10; 146,799.90. 4.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; วัสดุงานบ้านงานครัว; 1,491,440.00; 1,344,640.10; 1,344,640.10; 146,799.90. 5.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา; 807,850.00; 758,875.00; 758,875.00; 48,975.00. 6.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; วัสดุงานบ้านงานครัว; 1,491,440.00; 1,344,640.10; 1,344,640.10; 146,799.90. 7.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; ค่าจ้างเหมาภารโรงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู; 84,000.00; 84,000.00; 84,000.00; 0.00. 8.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; ค่าจ้างเหมาครูผู้ช่วยสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู; 252,000.00; 250,870.00; 250,870.00; 1,130.00. 9.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.(ศึกษาดูงาน); 300,000.00; 299,189.00; 299,189.00; 811.00. 10.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; - โครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 0.00. 11.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 0.00. 12.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; - โครงการวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 0.00. 13.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 0.00. 14.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา; 807,850.00; 758,875.00; 758,875.00; 48,975.00. 15.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; จ้างเหมาครูช่วยสอนสาขาวิชาพลศึกษา ของโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 120,000.00; 118,064.00; 118,064.00; 1,936.00. 16.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา; 807,850.00; 758,875.00; 758,875.00; 48,975.00. 17.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา; 807,850.00; 758,875.00; 758,875.00; 48,975.00. 18.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา; 807,850.00; 758,875.00; 758,875.00; 48,975.00. 19.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 0.00. 20.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการกีฬานักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 0.00. 21.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) 1.ค่าจัดการเรียนการสอน; 153,000.00; 153,000.00; 153,000.00; 0.00. 22.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ศพด) 2.ค่าหนังสือเรียน; 18,000.00; 18,000.00; 18,000.00; 0.00. 23.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด)3.ค่าอุปกรณ์การเรียน; 18,000.00; 18,000.00; 18,000.00; 0.00. 24.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) 4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน; 27,000.00; 27,000.00; 27,000.00; 0.00. 25.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน; 38,700.00; 38,700.00; 38,700.00; 0.00. 26.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึก ษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 95,000.00; 95,000.00; 95,000.00; 0.00. 27.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) โรงเรียนบ้านห้วย สายหนัง; 68,000.00; 68,000.00; 68,000.00; 0.00. 28.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(รายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up)โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 25,000.00; 25,000.00; 25,000.00; 0.00. 29.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 8,000.00; 8,000.00; 8,000.00; 0.00. 30.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน) โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 36,657.00; 36,657.00; 36,657.00; 0.00. 31.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าอุปกรณ์การเรียน) โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 8,000.00; 8,000.00; 8,000.00; 0.00. 32.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐานค่าอุปกรณ์การเรียน) โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 19,500.00; 19,500.00; 19,500.00; 0.00. 33.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่; ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล; 50,000.00; 28,200.00; 28,200.00; 21,800.00. 34.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; - ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกอบต.; 300,000.00; 221,728.00; 221,728.00; 78,272.00. 35.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ; 100,000.00; 4,450.00; 4,450.00; 95,550.00.

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 อบต.สีชมพู สีชมพู จ.ขอนแก่น ยุทธศาสตร์; แผนการดำเนินการ ทั้งหมด; อนุมัติงบประมาณ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย. จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ. 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่; 208; 164,400,126.00; 2; 70,000.00; 1; 28,200.00; 1; 28,200.00. 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; 133; 29,566,536.75; 35; 10,737,277.00; 31; 9,909,150.30; 31; 9,909,150.30. 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน; 150; 80,610,000.00; 2; 2,729,603.00; 1; 2,079,203.46; 1; 2,079,203.46. 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 39; 15,568,000.00; 1; 10,000.00. 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; 28; 3,791,000.00; 2; 400,000.00; 2; 226,178.00; 2; 226,178.00. รวม; 558; 293,935,662.75; 42; 13,946,880.00; 35; 12,242,731.76; 35; 12,242,731.76.

ช. ผลการดำเนินงาน อบต.สีชมพู ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

ซ. คณะกรรมการ 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ชื่อ; ตำแหน่ง; เบอร์โทรศัพท์; เบอร์มือถือ; email. นายบรรจง เพ็งวงษ์ษา; นายก อบต.(ประธานฯ); 043-424202; -; -. ร้อยตรีถนัด บุดดี; รองนายก อบต.; 043424202; -; -. นายเหลาทอง พระวิพันธ์; รองนายก อบต.; 043424202; -; -. นายอดุลย์ คงชาตรี; ส.อบต.; 043-424202; -; -. ร้อยตรีทนงศักดิ์ ราชบัวศรี; ส.อบต.; 043424202; -; -. นายสุบิน กำไรเพชร; ส.อบต.; 043424202; -; -. นายคำดี สังสีโว; กำนันตำบล(ผู้ทรงคุณวุฒิ); 043424202; -; -. นายสุมล โม้ทอง; ผู้ใหญ๋บ้าน ม.12 ผู้ทรงคุณวุฒิ; 043424202; -; -. นายดำรง สอนเต็ม; ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ผู้ทรงคุณวุฒิ; 043424202; -; -. นายภิรมย์ คำบุญเกิด; ผอ.โรงเรียนหนองตาไก้พิทยา; 043424202; -; -. นายประยูร ชารินทร์; ผอ.โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง; 043424202; -; -. นายป่าน โพนเพ็ก; ผอ.รพ.สต.สีชมพู; 043424202; -; -. นายชัยศักดิ์ วรวิเศษ; ประชาคม; 043424202; -; -. นายสมบูรณ์ ทองลังกา; ประชาคม; 043424202; -; -. นางเกศรินทร์ มะโรงฤทธิ์; ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 (ประชาคม); 043424202; -; -. นายปราชญา ทรัพย์แย้ม; ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล; 043424202; -; -. นางสาวนรารัตน์ มีชิน; หน.สำนักปลัด; 043424202; -; -. 2. คณะกรรมการ ติดตามแผน ชื่อ; ตำแหน่ง; เบอร์โทรศัพท์; เบอร์มือถือ; email. นายอภิโชติ สิงห์น้อย; ผอ.รร.หนองตาไก้ศึกษาฯ(ประธาน); 043424202; -; -. นางเทวี ขวานทอง; ส.อบต.; 043424202; 0862330171; -. นายอรัญ จิตพิทักษ์; รองประะธานสภา; 043424202; 0611077707; -. นายสาคร จุ่นมา; ส.อบต.; 043424202; 0621718070; -. นายวาสนา ดวงคำ; ประชาคม; 043424202; -; -. นายสุริยนต์ ภาษีภักดี; ประชาคม; 043424202; -; -. นางกฤษณา โพธิ์หล้า; ผอ.รร.บ้านป่าน; 043424202; -; -. นายนิพนธ์ หมื่นหน้า; ผู้ทรงคุณวุฒิ; 043424202; 0908469755; -. นายคำพูล หมั่นมี; ผู้ทรงคุณวุฒิ; 043424202; -; -. นางสาวนรารัตน์ มีชิน; หน.สำนักปลัด (กรรมการ); 043424202; 0847733546; -. นายวิทยา เวียงนนท์; ผอ.กองการศึกษา; 043424202; 089-9412917; -. 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ชื่อ; ตำแหน่ง; เบอร์โทรศัพท์; เบอร์มือถือ; email. นายปราชญา ทรัพย์แย้ม; ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(ประธานฯ); 043424202; 098-3740193; -. นายทวี ภูครองตา; รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล; 043-424202; 061-3698560; -. นายวิทยา เวียงนนท์; ผอ.กองการศึกษา; 043-424202; 089-9412917; -. นางสาววรพรรณ ธนูรัตน์; ผอ.กองคลัง; 043-424202; 0879558217; -. นายอภิชาติ เพียรแก้ว; ผอ.กองช่าง; 043-424202; -; -. นายสมัย มิตรมาตร; รักษาราชการ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง; 043-424202; -; -. นายสมควร รอบรู้; ประชาคม; 043-424202; -; -. นายอนันต์ ดาไชย; ประชาคม; 043-424202; -; -. นายวิชัย สังสีโว; ประชาคม; 043424202; -; -. นางผุสดี ชัยจีน; หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู; 043424202; -; -. นางสาวนรารัตน์ มีชิน; หน.สำนักปลัด (กรรมการและเลขานุการ); 043-424202; 0847733546; -. จ่าเอกจารุกร โสสวัสดิ์; นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ; 043424202; 0653294276; -.

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ - ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนการดำเนินงานโครงการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วถึง - เพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน รับฟังปัญหา เสนอความคิด และมีการนำข้อมูลจากที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ มาประกอบการกำหนดหรือปรับปปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและสามารถดำเนินโครงการได้จริง ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.สีชมพูทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายก อบต.สีชมพู

ข้อมูล ณ 17/02/2566